## Sheet1
问题编号 | 问题点 | 描述 | 类型 | 截图 | 发起人 | 对应人 | 确认 |  | 需求变更
233-001 | 员工管理修改员工信息的返回按钮没用 |  | 优化 | A-001 | 范家晖 | 李涛 | ok |  | BUG
233-002 | 增加员工信息的验证姓名2-20个字符 |  | 优化 | A-002 | 范家晖 | 李涛 | ok |  | 优化
233-003 | 增加员工信息的验证工作号码 |  | 优化 | A-003 | 范家晖 | 李涛 | ok
233-004 | 部门管理中的部门名称做成下拉框 |  | 优化 | A-004 | 范家晖 | 李涛 | ok
233-005 | 部门管理中的部门修改的返回按钮没用 |  | 优化 | A-005 | 范家晖 | 李涛 | ok
233-006 | 作业系统的发布作业开始时间大于完成时间 |  | 优化 | A-006 | 范家晖 | 李帅 | ok
233-007 | 点击作业系统后台有输出 |  | 优化 | A-007 | 范家晖 | 李帅 | ok
233-008 | 学生日志的弹出框 |  | 优化 | A-008 | 范家晖 | 朱家乐 | ok
233-009 | 上传学生日志保存的弹出框 |  | 优化 | A-009 | 范家晖 | 朱家乐 | ok
233-010 | 日志操作的时间区的弹出框 |  | 优化 | A-010 | 范家晖 | 朱家乐 | ok
233-011 | 时间区查询，只输入一个时间也会有提示弹出框 |  | BUG | A-011 | 范家晖 | 范家晖等等人 | ok
233-012 | 考试系统增加考试状态问题 |  | 优化 | A-012 | 范家晖 | 张宇鹏 | ok
233-013 | 考试系统的增加，不填时间也增加成功了 |  | 优化 | A-013 | 范家晖 | 张宇鹏 | ok
233-014 | 考试时间时长有问题 |  | BUG | A-014 | 范家晖 | 张宇鹏 | ok
233-015 | 前台有输出 |  | 优化 | A-015 | 范家晖 | 黄嘉颖 | ok
233-016 | 考试系统排序问题，后台且有输出（每次刷新都有） |  | 优化 | A-016 | 范家晖 | 张宇鹏 | ok
233-017 | 学生考试系统结束后结束考试的是的没反应，并且可以再次进入重复考试 |  | BUG | A-017 | 范家晖 | 张宇鹏 | ok
233-018 | 考试系统试题和试卷没有联系 |  | BUG | A-018 | 范家晖 | 张宇鹏 | ok
233-019 | 学生成绩页面有输出并且报错而且后台也有输出 |  | 优化 | A-019 | 范家晖 | 张宇鹏 | ok
233-020 | 设备管理页面样式，并且排序该留的留该删的删 |  | 优化 | A-020 | 范家晖 | 张宇鹏 | ok
233-021 | 设备管理页面，增加电脑按钮没反应 |  | BUG | A-021 | 范家晖 | 张宇鹏 | ok
233-022 | 学生作业后台有输出 |  | 优化 | A-022 | 范家晖 | 李巧云 | ok
233-023 | 未就业人数不对 |  | BUG | B-1 | 戴正于 | 戴正于 | OK
233-024 | 就业统计，学生就读大学，统计所有学生了，不是就业学生 |  | 优化 | B-2 | 戴正于 | 戴正于 | OK
233-025 | 开始审核下面有输出，console |  | 优化 | B-3 | 戴正于 | 徐清楠 | OK
233-026 | 申请审批的完成审批，序号排序有问题 |  | BUG | B-4 | 戴正于 | 徐清楠 | OK
233-027 | 课程管理，选择阶段的时候有输出，console，增加保存的时候 |  | 优化 | B-5 | 戴正于 |  | OK
233-028 | 课程管理，选择阶段的时候，排序有输出console |  | 优化 | B-6 | 戴正于 |  | OK
233-029 | 学生管理，签到权限问题 |  | 优化 | B-7 | 戴正于 | 刘帼飞 | OK
233-030 | 学生管理，学习历程权限问题 |  | 优化 | B-8 | 戴正于 |  | OK
233-031 | 德育分成绩，学生ID隐藏 |  | 优化 | B-9 | 戴正于 | 史云龙 | OK
233-032 | 校长应该看不到，上传学习日志的按钮的吧，不然点了会报500错 |  | 优化 | B-10 | 戴正于 | 朱家乐 | OK
233-033 | 填写日志操作只能看到最新的一个 |  | BUG | B-11 | 戴正于 | 黄嘉颖 | OK | 一天只能写一条
233-034 | 教学计划，搜索不对 |  | BUG | B-12 | 戴正于 | 吴雨 | OK
233-035 | 教学计划，分配教员之后又输出 |  | 优化 | B-13 | 戴正于 | 吴雨 | OK
233-036 | 教学历程有console输出 |  | 优化 | B-14 | 戴正于 | 王鹏瑞 | OK
233-037 | 电脑管理，增加的时候电脑号，ip没验证，中文都可以 |  | BUG | B-15 | 戴正于 | 张宇鹏 | OK
233-038 | 设备管理弹出框样式不对 |  | 优化 | B-16 | 戴正于 | 张宇鹏 | OK
233-039 | 设备管理，添加座位出现红字 |  | BUG | B-17 | 戴正于 | 张宇鹏 | OK
233-040 | 设备管理，后台有输出 |  | 优化 | B-18 | 戴正于 | 张宇鹏 | OK
233-041 | 编辑德育分加减分项增加的时候console输出 |  | 优化 | B-19 | 戴正于 | 史云龙 | OK
233-042 | 编辑德育分加减分项，一共两个状态，最好用下拉框 |  | 优化 | B-20 | 戴正于 | 史云龙 | OK
233-043 | 教学计划，序号排序去了，阶段天数排序有输出 |  | 优化 | B-21 | 戴正于 | 吴雨 | OK
233-044 | 学员档案，重置按钮无效 |  | 优化 | B-22 | 戴正于 | 张敦阳 | OK
233-045 | 登录页面后台404 |  | 优化 | C001 | 葛高杰 | 魏浩浩 | ok
233-046 | 休学申请页面与上边框太紧凑 |  | 优化 | C002 | 葛高杰 | 范家晖 | ok
233-047 | 休学申请的休学时间和复学时间没有加验证 |  | 优化 | C003 | 葛高杰 | 范家晖 | ok
233-048 | 考勤成绩，一进入页面后台就报错 |  | 优化 | C004 | 葛高杰 | 刘帼飞 | ok
233-049 | 德育分系统的id搜索不需要 |  | 优化 | C005 | 葛高杰 | 史云龙 | ok
233-050 | 德育分系统的班级名排序不需要 |  | 优化 | C006 | 葛高杰 | 史云龙 | ok
233-051 | 德育分系统班级名排序点击后页面有console |  | 优化 | C007 | 葛高杰 | 史云龙 | ok
233-052 | 德育分系统德育总分排序点击后页面有console |  | 优化 | C008 | 葛高杰 | 史云龙 | ok
233-053 | 德育分系统序号排序点击后页面报错 |  | 优化 | C009 | 葛高杰 | 史云龙 | ok
233-054 | 德育分系统的总分搜索有逻辑问题 |  | BUG | C010 | 葛高杰 | 史云龙 | ok
233-055 | 德育分加减的列宽不美观 |  | 优化 | C011 | 葛高杰 | 史云龙 | ok
233-056 | 德育分加减不需要删除按钮 |  | 优化 | C012 | 葛高杰 | 史云龙 | ok
233-057 | 德育分的编辑加减分项排序只留分数排序就行 |  | 优化 | C013 | 葛高杰 | 史云龙 | ok
233-058 | 编辑加减分项分数排序点了页面报400 |  | 优化 | C014 | 葛高杰 | 史云龙 | ok
233-059 | 学习日程一进入页面就会报500 |  | 优化 | C015 | 葛高杰 | 张敦阳 | ok
233-060 | 值班表一进入页面就会报500 |  | 优化 | C016 | 葛高杰 | 张敦阳 | ok
233-061 | 学生日志的提示弹出框格式不对 |  | 优化 | C017 | 葛高杰 | 朱家乐 | ok
233-062 | 学员档案可以修改原数据 |  | BUG | C018 | 葛高杰 | 张敦阳 | ok
233-063 | 作业系统批改作业后的页面报错 |  | 优化 | C019 | 葛高杰 | 李帅 | ok
233-064 | 作业批改的界面学号列宽不够 |  | 优化 | C020 | 葛高杰 | 李帅 | ok
233-065 | 作业页面的复选框垂直方向不居中 |  | 优化 | C021 | 葛高杰 | 李巧云 | ok
233-066 | 连续发布相同附件的作业第二个会顶替第一个 |  | BUG | C022 | 葛高杰 | 李帅 | ok
233-067 | 开班计划的序号推荐去掉排序，点了有报错 |  | 优化 | C023 | 葛高杰 | 倪文轩 | ok
233-068 | 签到时间清空无效 |  | 优化 | C024 | 葛高杰 | 潘馨怡 | ok
233-069 | 签到时间没有验证 |  | 优化 | C025 | 葛高杰 | 潘馨怡 | ok
233-070 | 巡班管理的奖惩增加提交时页面报500 |  | 优化 | C026 | 葛高杰 | 戴正于 | ok
233-071 | 巡班管理的班级人数显示不对 |  | 优化 | C027 | 葛高杰 | 戴正于 | ok
233-072 | 电脑的ip地址没有验证 |  | 优化 | C028 | 葛高杰 | 张宇鹏 | ok
233-073 | 电脑管理的序号和品牌排序可以去掉 |  | 优化 | C029 | 葛高杰 | 张宇鹏 | ok
233-074 | 教学计划的序号排序可以去掉，点击会报错 |  | 优化 | C030 | 葛高杰 | 吴雨 | ok
233-075 | 教学计划的教学时间列点击后页面后台有输出 |  | 优化 | C031 | 葛高杰 | 吴雨 | ok
233-076 | 教学计划申请提交后页面有输出 |  | 优化 | C032 | 葛高杰 | 吴雨 | ok
233-077 | 教学计划的阶段天数列点击后页面后台有输出 |  | 优化 | C033 | 葛高杰 | 吴雨 | ok
233-078 | 就业统计第二个图无法显示 |  | 优化 | C034 | 葛高杰 | 戴正于 | ok
233-079 | 班级管理-授课班级-考勤系统 | 建议加上年份，如果要查上年的本月信息，那数据就会分不清 | 优化 | D1 | 史云龙 | 刘帼飞 | ok
233-080 | 班级管理-授课班级-德育分系统 | 很多多余的排序比如性别、班级（就一个班级） | 优化 |  | 史云龙 | 史云龙 | ok
233-081 | 班级管理-授课班级-学生成绩 | 调整页面tab以及页面格式 | 优化 | D2 | 史云龙 | 张宇鹏 | ok
233-082 | 班级管理-班级详情-查看班级学生 | 教员竟然能修改学生信息 | 优化 | D3 | 史云龙 | 张敦阳 | ok
233-083 | 教学管理-教学计划 | 页面不整齐 | 优化 | D4 | 史云龙 | 吴雨 | ok
233-084 | 教学管理-日志操作 | 滚动条去除 | 优化 | D5 | 史云龙 | 黄嘉颖 | ok
233-085 | 教学管理-教学历程 | 滚动条去除 | 优化 | D6 | 史云龙 | 王鹏瑞 | ok
233-086 | 学习管理-考试系统-后台管理 | 修改页面，去除控制台打印语句 | 优化 | D7 | 史云龙 | 张宇鹏 | ok
233-087 | 学习管理-考试成绩 | 修改页面，去除控制台打印语句 | 优化 | D8 | 史云龙 | 张宇鹏 | ok
233-088 | 信息管理-消息发送 | 搜索按钮没用 | 优化 | D9 | 史云龙 | 范家辉 | ok
233-089 | 考试系统 | 后台打印“进入selectAllExams方法...” | 优化 |  | 史云龙 | 张宇鹏 | ok
233-090 | 考试系统 | 时间下拉框：开始时间有2个下拉框 | 优化 | D10 | 史云龙 | 张宇鹏 | ok
233-091 | 考试系统 | 考试时长？？？ | 优化 | D11 | 史云龙 | 张宇鹏 | ok
233-092 | 考试系统-试题管理页面 | 控制台打印 | 优化 | D12 | 史云龙 | 张宇鹏 | ok
233-093 | 考试系统-试卷信息列表 | 出卷人修改 | 优化 | D13 | 史云龙 | 张宇鹏 | ok
233-094 | 考试系统 | 点“增加学生成绩”，只有刷新页面 | 优化 | D14 | 史云龙 | 张宇鹏 | ok
233-095 | 就业统计 | 控制台500错误 | 优化 | D15 | 史云龙 | 戴正于 | ok
233-096 | 教学管理-教学历程 | 控制台有打印 | 优化 | D16 | 史云龙 |  | ok
233-097 | 弹出框应该换成layui插件的弹出框 |  | E-1 | 优化 | 吴雨 | 朱家乐 | OK
233-098 | 弹出框应该换成layui插件的弹出框 |  | E-2 | 优化 | 吴雨 | 朱家乐 | OK
233-099 | 控制台报500,空指针 |  | E-3 | BUG | 吴雨 |  | OK
233-100 | 增加学生成绩按钮与上一行贴的太近 |  | E-4 | 优化 | 吴雨 | 张宇鹏 | OK

## A
A-001
A-002
A-003
A-004
A-005
A-008
A-009
A-012
A-013
A-014
A-016
A-019
A-020